## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Admin | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Logo |  |  | 50% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-15 | 2020-12-14 | 50% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-16 | 2020-12-14 | 90% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-17 | 2020-12-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-18 | 2020-12-14 | 90% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-19 | 2020-12-14 | 80% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Hiển thị Sản phẩm (Admin) | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Thêm sản phẩm (Admin) | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Cập nhật sản phẩm (Admin) | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Xóa sản phẩm (Admin) | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Tìm kiếm + Lọc SP (Admin) | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
Validation (Admin) | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | Hoàn thành
User | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành
Hiển thị Sản phẩm (User) | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành
Tăng giảm số lượng sản phẩm | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành
Tính sl sp và tổng tiền | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành
Lọc sản phẩm theo loại | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành
Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100% | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành